Zatwierdzam:  
  
Starosta Radomszczański  
Beata Pokora

**Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2023-2024 w Starostwie Powiatowym w Radomsku i powiatowych jednostkach organizacyjnych**Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2023-2024 w Starostwie Powiatowym w Radomsku i powiatowych jednostkach organizacyjnych.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres działań** | **Realizujący działanie** | **Sposób realizacji** | **Termin realizacji** |
| 1. | Poprawa w zakresie dostępności architektonicznej poprzez wprowadzenie procedury zapewnienia wstępu do budynku osobom korzystającym z psa asystującego na poziomie Starostwa powiatowego w Radomsku i powiatowych jednostek organizacyjnych. | Koordynator do spraw dostępności  Dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych (na poziomie kierowanej jednostki) | Monitoring funkcjonujących procedur; opracowanie projektu procedury  i wdrożenie na poziomie każdej jednostki. | do 31.12.2023 roku |
| 2. | Poprawa w zakresie dostępności cyfrowej poprzez wprowadzenie procedury, zasad tworzenia treści dokumentów dostępnych cyfrowo  na poziomie Starostwa Powiatowego w Radomsku i powiatowych jednostek organizacyjnych. | Koordynator do spraw dostępności  Dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych (na poziomie kierowanej jednostki) | Monitoring funkcjonujących procedur, opracowanie projektu procedury  i wdrożenie na poziomie każdej jednostki | do 31.12.2023 roku |
| 3. | Dokonywanie przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności każdej strony internetowej i aplikacji mobilnej. | Rzecznik Prasowy  w Starostwie Powiatowym  w Radomsku.  Dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych (na poziomie kierowanej jednostki) | Monitoring, przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności, wprowadzanie zmian zgodnie z przepisami | do 31 marca każdego roku,  niezwłocznie w każdym przypadku , gdy podlega zmianom mogącym mieć wpływ na dostępność cyfrową. |
| 4. | Weryfikacja aktualności wykazu adresów stron internetowych i wykazu aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w zakresie swoich stron internetowych i aplikacji mobilnych oraz informowanie właściwego ministra do spraw informatyzacji o konieczności ich zmiany lub uzupełnienia. | Rzecznik Prasowy  w Starostwie Powiatowym  w Radomsku.  Dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych (na poziomie kierowanej jednostki) | Weryfikacja aktualności wykazu adresów stron internetowych i wykazu aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w zakresie swoich stron internetowych i aplikacji mobilnych. | w terminie 30 dni od dnia publikacji wykazów. |
| 5. | Realizacja przedsięwzięcia grantowego  „Dostępność w Starostwie Powiatowym w Radomsku” finansowanego  w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  Poprawa dostępności usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Radomsku dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z różnymi niepełnosprawnościami poprzez wsparcie w spełnieniu wymogów dostępności określonych  w ustawie o dostępności,  w szczególności w zakresie dostępności architektonicznej oraz informacyjno – komunikacyjnej. | Koordynator do spraw dostępności  Biuro ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych. | Realizacja zadań zgodnie z umową  o powierzenie grantu w ramach projektu  „Dostępny samorząd – granty” i regulaminem. | do 30.09.2023 r. |
| 6. | Poprawa dostępności i oznakowania parkingu przy Starostwie Powiatowym  w Radomsku. | Wydział Zarządzania Drogami | Odnowienie oznakowania poziomego parkingu przy Starostwie Powiatowym w Radomsku, zapewnienie wymaganej liczby miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami i likwidacja barier architektonicznych  w tym zakresie. | 2023 rok |
| 7. | Wprowadzenie lub aktualizacja procedur, standardów obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowy w Radomsku oraz w powiatowych jednostkach organizacyjnych | Koordynator do spraw dostępności  Dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych(na poziomie kierowanej jednostki). | Monitoring funkcjonujących procedur, aktualizacja lub ich wprowadzenie.  Koordynator do spraw dostępności monitoring i wprowadzenie procedury na poziomie Starostwa Powiatowego w Radomsku.  Dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych na poziomie kierowanych jednostek organizacyjnych. | 2024 |
| 8. | Budowanie świadomości i kultury organizacji w miarę posiadanej wiedzy  i zasobów z zakresu dostępności  (szkolenia, spotkania, przekazywanie informacji, wymianę dobrych praktyk). | Koordynator do spraw dostępności  Dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych (na poziomie kierowanej jednostki) | Przekazywanie informacji z zakresu dostępności, w tym informacji na temat dobrych praktyk, organizowanie szkoleń, spotkań dla pracowników Starostwa Powiatowego w Radomsku oraz Dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych przez Koordynatora do spraw dostępności.  Na poziomie powiatowych jednostek organizacyjnych realizacja ww. działania przez Dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych. | 2023-2024 |
| 9. | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępnie do świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Radomsku oraz powiatowe jednostki organizacyjne w zakresie dostępności architektonicznej, informacyjno- komunikacyjnej, cyfrowej.  Monitoring działalności Starostwa Powiatowego w Radomsku oraz powiatowych jednostek organizacyjnych w tym zakresie. | Koordynator do spraw dostępności  Dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych (na poziomie kierowanej jednostki) | Realizacja różnych działań mających na celu poprawę w zakresie dostępności architektonicznej, informacyjno- komunikacyjnej, cyfrowej pod kątem minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom  ze szczególnymi potrzebami. | Cały czas. |
| 10. | Poprawa w zakresie dostępności informacyjno - komunikacyjnej poprzez instalację urządzenia do obsługi osób słabosłyszących – pętla indukcyjna w każdej powiatowej jednostce organizacyjnej. | Dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych (na poziomie kierowanej jednostki) | Instalacja urządzenia do obsługi osób słabosłyszących – pętla indukcyjna w każdej powiatowej jednostce organizacyjnej. | 2023- 2024 |
| 11. | Zapewnienie na stronie internetowej jednostki informacji o zakresie działalności jednostki w postaci elektronicznego pliku zawierającego:  - tekst odczytywalny maszynowo,  - nagranie w polskim języku migowym, - tekst łatwy do czytania | Dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych(na poziomie kierowanej jednostki) | Zapewnienie na stronie internetowej każdej jednostki informacji o zakresie działalności powiatowej jednostki organizacyjnej  w postaci elektronicznego pliku zawierającego:  - tekst odczytywalny maszynowo,  - nagranie w polskim języku migowym,  - tekst łatwy  do czytania.` | 2023 |

Opracowała:

Anna Gaik – Ślęzak

Koordynator do spraw dostępności