Zatwierdzam

Starosta Radomszczański

Łukasz Więcek

**Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2023-2024   
w Starostwie Powiatowym w Radomsku**

**Aktualizacja 25 czerwca 2024 roku**

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2023-2024 w Starostwie Powiatowym w Radomsku i powiatowych jednostkach organizacyjnych.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Zakres działań** | **Realizujący działanie** | **Sposób realizacji** | **Termin realizacji** |
| 1 | Poprawa w zakresie dostępności architektonicznej poprzez wprowadzenie procedury zapewnienia wstępu do budynku osobom korzystającym z psa asystującego na poziomie Starostwa Powiatowego w Radomsku i powiatowych jednostek organizacyjnych | Koordynator do spraw dostępności  Dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych (na poziomie kierowanej jednostki) | Monitoring funkcjonujących procedur; opracowanie projektu procedury i wdrożenie na poziomie każdej jednostki. | do 31.12.2023 rok |
| 2 | Poprawa w zakresie dostępności cyfrowej poprzez wprowadzenie procedury, zasad tworzenia treści dokumentów dostępnych cyfrowo na poziomie Starostwa Powiatowego w Radomsku i powiatowych jednostek organizacyjnych. | Koordynator do spraw dostępności  Dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych (na poziomie kierowanej jednostki) | Monitoring funkcjonujących procedur; opracowanie projektu procedury i wdrożenie na poziomie każdej jednostki. | do 31.12.2023 roku |
| 3 | Dokonywanie przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności każdej strony internetowej i aplikacji mobilnej. | Rzecznik Prasowy w Starostwie Powiatowym w Radomsku  Dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych (na poziomie kierowanej jednostki) | Monitoring, przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności; wprowadzanie zmian zgodnie z przepisami. | do 31 marca każdego roku  niezwłocznie w każdym przypadku gdy podlega zmianom mogącym mieć wpływ na dostępność cyfrową |
| 4 | Weryfikacja aktualności wykazu adresów stron internetowych i wykazu aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w zakresie swoich stron internetowych i aplikacji mobilnych oraz informowanie właściwego ministra do spraw informatyzacji o konieczności ich zmiany lub uzupełnienia. | Rzecznik Prasowy w Starostwie Powiatowym w Radomsku  Dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych (na poziomie kierowanej jednostki) | Weryfikacja aktualności wykazu adresów stron internetowych i wykazu aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w zakresie swoich stron internetowych i aplikacji mobilnych. | w terminie 30 dni od dnia publikacji wykazów |
| 5 | Realizacja przedsięwzięcia grantowego „Dostępność w Starostwie Powiatowym w Radomsku” finansowanego w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  Poprawa dostępności usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Radomsku dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z rożnymi niepełnosprawnościami poprzez wsparcie w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie o dostępności, w szczególności w zakresie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej. | Koordynator do spraw dostępności  Biuro ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych | Realizacja zadań zgodnie z umową o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd-granty” i regulaminem. | do 30.09.2023r. |
| 6 | Poprawa dostępności i oznakowania parkingu przy Starostwie Powiatowym w Radomsku | Wydział Zarządzania Drogami | Odnowienie oznakowania poziomego parkingu przy Starostwie Powiatowym w Radomsku, zapewnienie wymaganej liczby miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami i likwidacja barier architektonicznych w tym zakresie. | 2024r. |
| 7 | Wprowadzenie lub aktualizacja procedur, standardów obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Radomsku. | Koordynator do spraw dostępności | Monitoring funkcjonujących procedur, aktualizacja lub ich wprowadzenie. | 2024r. |
| 8 | Budowanie świadomości i kultury organizacji w miarę posiadanej wiedzy i zasobów w zakresie dostępności (szkolenia, spotkania, przekazywanie informacji, wymianę dobrych praktyk). | Koordynator ds. dostępności | Przekazywanie informacji z zakresu dostępności, w tym informacji na temat dobrych praktyk, organizowanie szkoleń, spotkań dla pracowników Starostwa Powiatowego w Radomsku. | 2023-2024r. |
| 9 | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Radomsku usług w zakresie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej, cyfrowej.  Monitoring działalności Starostwa Powiatowego w tym zakresie. | Koordynator ds. dostępności | Realizacja różnych działań mających na celu poprawę w zakresie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej, cyfrowej pod kątem minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Cały czas |
| 10 | Poprawa w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej poprzez instalację urządzeń do obsługi osób słabosłyszących. | Koordynator ds. dostępności | Instalacja urządzenia do obsługi osób słabosłyszących. | 2023-2024r. |

Opracował:

Koordynator do spraw dostępności